## 1. Instrucciones
Plantilla de importación de proyectos — PRY-2026-002
2026.1
Cómo diligenciar esta plantilla
1. No cambies los nombres de las hojas ni los encabezados de la fila 1.
2. Los códigos deben ser únicos dentro de cada hoja (3 a 6).
3. Usa punto y coma (;) para separar varias líneas estratégicas o municipios.
4. Las semanas van de 1 al total de semanas del proyecto.
5. Los montos aceptan formato colombiano (59.500.000 o 1.440.000,50).
6. Revisa la hoja 9. Catálogos para los valores permitidos.

## 2. Proyecto
Campo | Valor
Código | PRY-2026-002
Cliente | Agencia de Cooperación Nórdica
Líneas estratégicas | LE02 - Emprendimiento; LE03 - Productividad
Municipios | Medellín (Antioquia); Barranquilla (Atlántico)
Fecha de inicio | 2026-10-05
Fecha de fin | 2027-01-29
Valor total | 177360000
Meta de beneficiarios | 500

## 3. Objetivos
Código | Descripción
O1 | Formalizar bajo la figura jurídica idónea a las unidades productivas, estructurando un modelo de gobernanza, roles y operación técnica para el uso eficiente y compartido de la maquinaria.
O2 | Desarrollar el modelo de negocio, la planeación financiera y la identidad de marca de cada nodo asociativo, consolidando un portafolio de servicios B2B competitivo y herramientas de gestión administrativa básica
O3 | Implementar una estrategia de relacionamiento empresarial y posicionamiento comercial que facilite la generación de alianzas y oportunidades de mercado para las asociaciones.

## 4. Actividades
Código | Código objetivo | Nombre | Semana inicio | Semana fin | Responsable (correo) | Peso (opcional)
A1.1 | O1 | Levantar información básica para la construcción de fichas de línea base de las asociaciones y de las unidades productivas participantes. | 1 | 1 | coordinador@demo.muttuhub.local
A1.2 | O1 | Desarrollar la jornada de visión compartida y diagnóstico del clima relacional. | 2 | 2 | coordinador@demo.muttuhub.local
A1.3 | O1 | Definir la arquitectura legal idónea para los nodos territoriales. | 3 | 3 | coordinador@demo.muttuhub.local
A1.4 | O1 | Gestionar la formalización jurídica y constitución legal de las asociaciones. | 3 | 6 | coordinador@demo.muttuhub.local
A1.5 | O1 | Co-diseñar el modelo de operación y gobernanza de la infraestructura compartida. | 4 | 5 | coordinador@demo.muttuhub.local
A1.6 | O1 | Dictar el taller de capacidades administrativas, contables y jurídicas bajo el enfoque "aprende haciendo". | 6 | 7 | coordinador@demo.muttuhub.local
A2.1 | O2 | Estructurar el modelo de negocio asociativo y la matriz de costos textiles. | 2 | 3 | coordinador@demo.muttuhub.local
A2.2 | O2 | Desarrollar la identidad visual, marca propia y marketing mix de los nodos. | 4 | 5 | coordinador@demo.muttuhub.local
A2.3 | O2 | Diseñar la estrategia de ventas y entrenar a los asociados en pitch comercial B2B. | 6 | 7 | coordinador@demo.muttuhub.local
A3.1 | O3 | Implementar una estrategia de relacionamiento empresarial y gestión de alianzas comerciales. | 6 | 16 | coordinador@demo.muttuhub.local
A3.2 | O3 | Gestionar la participación de las asociaciones en ferias comerciales departamentales o regionales. | 11 | 16 | coordinador@demo.muttuhub.local
A3.3 | O3 | Realizar el evento oficial de clausura, rendición de cuentas y certificación comunitaria del programa. | 11 | 12 | coordinador@demo.muttuhub.local

## 5. Entregables
Código | Código actividad | Descripción | Cantidad | Unidad | Tipo de medio exigido
E1.1.1 | A1.1 | Memorias de eventos de socialización validadas | 2 | Memorias | Memoria (PDF)
E1.1.2 | A1.1 | Informe de línea base | 1 | Informe | Informe (PDF)
E1.2.1 | A1.2 | Mapas de expectativas y liderazgos consolidados | 2 | Mapas | Documento (PDF)
E1.3.1 | A1.3 | Actas de selección de la figura jurídica idónea suscritas por los asociados | 2 | Actas | Acta firmada
E1.4.1 | A1.4 | Estatutos asociativos aprobados | 2 | Estatutos | Documento (PDF)
E1.4.2 | A1.4 | RUT-NIT activos (DIAN) | 2 | RUT | Certificado (PDF)
E1.4.3 | A1.4 | Certificados de Existencia y Representación Legal (Cámara de Comercio) | 2 | Certificados | Certificado (PDF)
E1.5.1 | A1.5 | Manuales de operación y reglamentos de convivencia para el uso de la maquinaria del CedeTextil | 2 | Manuales | Documento (PDF)
E1.6.1 | A1.6 | Cartillas didácticas de gestión administrativa entregadas | 2 | Cartillas | Documento (PDF)
E1.6.2 | A1.6 | Registro de asociados entrenados | 50 | Asociados | Listado de asistencia
E2.1.1 | A2.1 | Modelos de negocio (Lean Canvas) y matrices financieras de costos y tarifas de maquila | 2 | Modelos de negocio | Documento (PDF)
E2.2.1 | A2.2 | Manuales de identidad visual corporativa (logos aplicados) | 2 | Manuales | Documento (PDF)
E2.2.2 | A2.2 | Kits de identidad física (camisetas y gorras) | 50 | Kits | Registro fotográfico
E2.3.1 | A2.3 | Planes de comercialización táctica | 2 | Planes | Documento (PDF)
E2.3.2 | A2.3 | Portafolios de servicios B2B formalizados (físico y digital) | 2 | Portafolios | Documento (PDF)
E3.1.1 | A3.1 | Registro de visitas empresariales ejecutadas | 30 | Visitas | Listado de visitas
E3.1.2 | A3.1 | Cartas de Intención de Compra o Acuerdos de Encadenamiento firmados (mínimo) | 2 | Cartas | Documento firmado (PDF)
E3.2.1 | A3.2 | Memorias técnicas de participación en eventos feriales de la región Caribe con balance de contactos comerciales calificados | 2 | Memorias | Memoria (PDF)
E3.3.1 | A3.3 | Memoria general de clausura | 1 | Memoria | Memoria (PDF)
E3.3.2 | A3.3 | Personas constituyentes de las asociaciones certificadas legalmente (100%) | 100 | % | Listado de certificados

## 6. Indicadores
Código | Código objetivo | Nombre | Meta | Unidad | Línea base
IND-01 | O1 | Número de asociaciones constituidas legalmente | 2 | asociaciones
IND-02 | O2 | Número de modelos de negocio consolidades | 2 | modelos de negocio
IND-03 | O2 | Número de identidades de marca | 2 | identidades de marca
IND-04 | O3 | Número de intenciones de compra | 2 | intenciones de compra

## 7. Presupuesto
Código rubro | Rubro | Valor asignado
R01 | Personal | 59500000
R02 | Consultor | 0
R03 | Subsidio arriendo | 0
R04 | Promoción y divulgación | 34000000
R05 | Alistamiento | 0
R06 | Caracterización | 1440000
R07 | Acompañamiento | 0
R08 | Formación | 45000000
R09 | Capital semilla | 0
R10 | Viáticos | 0
R11 | Varios | 300000
R12 | Transporte | 24000000
R13 | Suministros | 12800000
R14 | Oficina | 0
R15 | Dotación | 320000

## 8. Programación
Código rubro | Rubro | Mes 1 (2026-10) | Mes 2 (2026-11) | Mes 3 (2026-12) | Mes 4 (2027-01) | Total | Control
R01 | Personal | 14875000 | 14875000 | 14875000 | 14875000 | 59500000 | 0
R02 | Consultor |  |  |  |  | 0 | 0
R03 | Subsidio arriendo |  |  |  |  | 0 | 0
R04 | Promoción y divulgación | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 34000000 | 0
R05 | Alistamiento |  |  |  |  | 0 | 0
R06 | Caracterización | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 1440000 | 0
R07 | Acompañamiento |  |  |  |  | 0 | 0
R08 | Formación | 11250000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 | 45000000 | 0
R09 | Capital semilla |  |  |  |  | 0 | 0
R10 | Viáticos |  |  |  |  | 0 | 0
R11 | Varios | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | 0
R12 | Transporte | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 24000000 | 0
R13 | Suministros | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 12800000 | 0
R14 | Oficina |  |  |  |  | 0 | 0
R15 | Dotación | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 320000 | 0

## 9. Catálogos
Rubros | Líneas estratégicas | Municipios | Unidades
R01 | LE01 - Empleabilidad | Medellín (Antioquia) | Personas
R02 | LE02 - Emprendimiento | Barranquilla (Atlántico) | Unidades
R03 | LE03 - Productividad | Bogotá D.C. (Bogotá D.C.) | Informe
R04 | LE04 - Cultural | Cartagena de Indias (Bolívar) | Memoria
R05 | LE05 - Social | Manizales (Caldas) | Mapa
R06 | LE06 - Cívico-político | Bucaramanga (Santander) | Acta
R07 | LE07 - Método Muttu | Cali (Valle del Cauca) | Estatuto
R08 | LE08 - Ambiental |  | Certificado
R09 |  |  | RUT
R10 |  |  | Documento
R11 |  |  | Registro
R12 |  |  | Kit
R13 |  |  | Taller
R14 |  |  | Jornada
R15 |  |  | Servicio